## 1
ตารางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2559 ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดทำผังเมืองรวม
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าเข้ากลุ่มบ้านนางก้อน บุญเล็ก หมู่ที่ 7 | กองช่าง | 38000 | 16700 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | ได้รับอนุมัติกันเงิน
2 | โครงการก่อสร้างขยายทางเดินเท้า คสล. เข้ากลุ่มบ้านนายนิวัฒน์ ญาณประภาศิริ หมู่ที่ 7 | กองช่าง | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
3 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้าเลียบริมคลองบริเวณตลาดวัดแก้วเจริญ | กองช่าง | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
4 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกบริเวณซอยคลองขนนท์ แยกทางขวา หมู่ที่ ๑๐ | กองช่าง | 913000 | 849200 | 599300 | 0 | 0 | P | 0 | ได้รับอนุมัติกันเงิน
5 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้ากลุ่มบ้านนายสง่า มียศ หมู่ที่ 1 | กองช่าง | 247900 | 221000 | 166000 | 55000 | P | 0 | 0
6 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้ากลุ่มบ้านนายโดม เพ็งอุดม หมู่ที่ 1 | กองช่าง | 484000 | 431500 | 234500 | 197000 | P | 0 | 0
7 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวัดละมุด หมู่ที่ 7 และ 9 ตำบลเหมืองใหม่ | กองช่าง | 1,815,800 | 1207900 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | ได้รับอนุมัติกันเงิน
8 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามัคคีเนรมิตหมู่ที่ 10 (ซอยคลองขนนท์แยกทางขวา) | กองช่าง | 1556300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โครงการประสานแผนพัฒนา ของ อบจ.สส.
9 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล | กองช่าง | 200000 | 10000 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | ดำเนินการซ่อมแซมโดยมิได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ
10 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณกลุ่มบ้านนายศุภกิจ ซื้อสกุล หมู่ที่ 7 | กองช่าง | 83900 | 83900 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | ได้รับอนุมัติกันเงิน
11 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณกลุ่มบ้านนางวันวิสา โชติ หมู่ที่ 7 | กองช่าง | 97100 | 97100 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | ได้รับอนุมัติกันเงิน
12 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณกลุ่มบ้านนางถวิล วิจิตรโชติ หมู่ที่ 7 | กองช่าง | 57400 | 57400 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | ได้รับอนุมัติกันเงิน
13 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณกลุ่มบ้านนายประกอบ สะชาโต หมู่ที่ 9 | กองช่าง | 15900 | 15900 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | ได้รับอนุมัติกันเงิน
14 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณกลุ่มบ้านนางสุณี มีสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 | กองช่าง | 48300 | 48200 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | ได้รับอนุมัติกันเงิน
15 | โครงการพัฒนาการผลิตและบริการน้ำประปาของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | กองการประปา | 200000 | 560000 | 266519.13 | 293480.87 | P | 0 | 0
16 | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | กองการประปา | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
17 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินสาธารณะของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | กองช่าง | 200000 | 200000 | 187365.8 | 12634.2 | P | 0 | 0
18 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณรอบอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 | กองช่าง | 284000 | 293000 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | ได้รับอนุมัติกันเงิน
19 | โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน | กองช่าง | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
20 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ 1 และ 7 | กองช่าง | 1334800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
21 | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คสล. บริเวณข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองใหม่ | กองช่าง | 933500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
Note on E4: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F4: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on H4: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น
Note on G4: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on I5: admin: กันเงิน แต่ตอนนี้เสร็จยัง ถ้ายังต้องย้ายช่อง และยังไม่เบืกจ่าย
Note on I8: admin: กันเงิน แต่ตอนนี้เสร็จยัง ถ้ายังต้องย้ายช่องและไม่เบิกจ่าย
Note on K12: admin: ถามพี่โก๋ว่าเสร็จยัง

## 2.1
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน
2.2 แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามพระราชดำริ | งานพัฒนาชุมชน/สำนักปลัด | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | P
2 | โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน | งานพัฒนาชุมชน/สำนักปลัด | 60000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | P
3 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | งานพัฒนาชุมชน/สำนักปลัด | 60000 | 10000 | 3800 | 6200 | P | 0 | 0
Note on E3: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F3: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G3: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H3: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น

## 2.1 อุดหนุน
* การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน | งานพัฒนาชุมชน/สำนักปลัด | 50000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | P | ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลเหมืองใหม่ไม่ได้แจ้งขอใช้งบประมาณ
2 | โครงการสำรวจข้อมูลการเกษตรและการทำแผนที่และพิกัดแปลง | งานพัฒนาชุมชน/สำนักปลัด | 50000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | P | ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลเหมืองใหม่ไม่ได้แจ้งขอใช้งบประมาณ
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของเกษตรกร ยุวเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มองค์กรด้านการเกษตรของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | งานพัฒนาชุมชน/สำนักปลัด | 100000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | P | ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลเหมืองใหม่ไม่ได้แจ้งขอใช้งบประมาณ
Note on E2: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F2: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G2: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H2: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น

## 3.1
3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง
3.1 แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน | กองการศึกษา | 100000 | 100000 | 75995 | 24005 | P | 0 | 0
2 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา | 50000 | 50000 | 33375 | 16625 | P | 0 | 0
3 | โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน | กองการศึกษา | 20000 | 20000 | 15525 | 4475 | P | 0 | 0
4 | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | กองการศึกษา | 50000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | P
5 | โครงการจัดการศึกษานอกระบบ | กองการศึกษา | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
6 | โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | กองการศึกษา | 300000 | 285600 | 226597.8 | 59002.2 | P | 0 | 0
7 | โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ | กองการศึกษา | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | P
8 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน | กองการศึกษา | 50000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | P
9 | โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | กองการศึกษา | 50000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | P
10 | โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กิจกรรม : ทัศนศึกษาดูงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559 | กองการศึกษา | 30000 | 15700 | 15700 | 14300 | P | 0 | 0
Note on E3: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F3: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G3: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H3: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น

## 3.1 อุดหนุน
* การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์และโรงเรียนในเขตเทศบาล ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กก่อนเกณฑ์ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | กองการศึกษา | 700000 | 568000 | 494000 | 74000 | P | 0 | 0
Note on E2: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F2: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G2: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H2: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น

## 3.2
3.2 แนวทางการพัฒนา : การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน | กองสาธารณสุขฯ | 100000 | 60000 | 60000 | 0 | P | 0 | 0
2 | โครงการร้านนี้มีป้าย (Clean food good taste) และศึกษาดูงาน | กองสาธารณสุขฯ | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | P
3 | โครงการรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ | กองสาธารณสุขฯ | 10000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | P
4 | โครงการอบรมการป้องกันควบคุมการกำเนิดสุนัข/แมว และโรคพิษสุนัขบ้า | กองสาธารณสุขฯ | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | P | 0 | 0 | ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์โดยไม่มิได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ
5 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ | กองสาธารณสุขฯ | 30000 | 20000 | 0 | 20000 | P | 0 | 0 | ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์โดยไม่มิได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ
Note on E2: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F2: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G2: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H2: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น

## 3.2 อุดหนุน
* การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการอุดหนุน อสม.ในเขตชุมชน/หมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ | 75000 | 75000 | 40000 | 35000 | P | 0 | 0
Note on E2: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F2: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G2: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H2: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น

## 3.3
3.3 แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสวัสดิการสังคมและชุมชนเข้มแข็ง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด | 20000 | 10000 | 7500 | 2500 | P | 0 | 0
2 | โครงการท้องถิ่นไทยในประชาคมอาเซียน | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | P
3 | โครงการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
4 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด | 450000 | 450000 | 418770 | 31230 | P | 0 | 0
5 | โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | P | 0 | 0 | ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานโดยมิได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ
6 | โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด | 20000 | 20000 | 16950 | 3050 | P | 0 | 0
7 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ป่วยเอดส์ | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด | 20000 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | ดำเนินกิจกรรมโดยมิได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ
8 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | P
9 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
10 | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด | 30000 | 20000 | 19900 | 100 | P | 0 | 0 | ได้รับการอุดหนุนงบประมาณอีกส่วนหนึ่งจาก พมจ.สส. ด้วย
11 | โครงการแข่งขันกีฬานันทนาการ ชุมชนรู้รักสามัคคี | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด | 30000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | P
12 | โครงการสร้างบ้านสานรักเพื่อเด็กและเยาวชน | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด | 0 | 0 | 56500 | 0 | P | 0 | 0 | ได้รับอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
Note on E2: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F2: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G2: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H2: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น
Note on B14: admin: เอาเลขงบจาก พี่ตั๊ก

## 3.3 อุดหนุน
* การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม | สำนักปลัด | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | P | 0 | 0
Note on E2: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F2: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G2: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H2: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น

## 4.1
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุขฯ | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | P | 0 | 0 | ดำเนินการโดยมิได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ
2 | โครงการคลองสวย น้ำใส | กองสาธารณสุขฯ | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | P | 0 | 0 | ดำเนินการโดยมิได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ
3 | โครงการหน้าบ้านน่ามอง | กองสาธารณสุขฯ | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | P | 0 | 0 | ดำเนินการโดยมิได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ
Note on E3: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F3: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G3: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H3: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น
งบท้องถิ่น

## 4.2
4.2 แนวทางการพัฒนา : การบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ | 20000 | 20000 | 4900 | 15100 | P | 0 | 0
2 | โครงการขุดลอกคูคลองและลำประโดงสาธารณะ | กองช่าง | 200000 | 220000 | 43500 | 176500 | 0 | P | 0 | - ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้แก่ ลำประโดงตามั่น และ ปลายคลองกระทิง หมู่ที่ 2 - ที่ยังไม่แล้วเสร็จ คือ คลองต้นงิ้ว และ คลองข้างวัดราษฎร์บูรณะ
3 | โครงการจัดการขยะและมลพิษในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ | 500000 | 300000 | 264000 | 36000 | P | 0 | 0
Note on E2: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F2: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G2: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H2: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น

## 5.1
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
5.1 แนวทางการพัฒนา : การบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : วัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น หัวดับเพลิง สายดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด | งานป้องกันฯ สำนักปลัด | 150000 | 100000 | 25100 | 74900 | P | 0 | 0
2 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | งานป้องกันฯ สำนักปลัด | 50000 | 40000 | 34150 | 5850 | P | 0 | 0
3 | โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | งานป้องกันฯ สำนักปลัด | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | งานป้องกันฯ สำนักปลัด | 50000 | 35000 | 24000 | 11000 | P | 0 | 0
5 | โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | งานป้องกันฯ สำนักปลัด | 50000 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | ดำเนินการโดยมิได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ
6 | โครงการก่อสร้างโรงจอดเรือ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | งานป้องกันฯ สำนักปลัด | 262600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
Note on E3: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F3: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G3: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H3: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น

## 5.2
5.2 แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | งานป้องกันฯ สำนักปลัด | 185000 | 250000 | 244000 | 6000 | P | 0 | 0
2 | โครงการจัดซื้อจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง | งานป้องกันฯ สำนักปลัด | 350000 | 355000 | 355000 | 0 | 0 | P | 0 | ได้รับอนุมัติกันเงิน
3 | โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือ ชุดปฏิบัติการ อปพร. | งานป้องกันฯ สำนักปลัด | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
4 | โครงการซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจากหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ถึงวัดแก้วเจริญและจากวัดละมุดถึงวัดเหมืองใหม่ | งานป้องกันฯ สำนักปลัด | 420000 | 599000 | 421800 | 177200 | 0 | P | 0
Note on E2: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F2: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G2: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H2: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น
Note on I4: admin: เบิกจ่ายยัง ถ้ายังต้องย้ายช่องและไม่เบิก
Note on B6: admin: ถามธานีว่าที่ไหนบ้าง
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น

## 6.1
6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แนวทางการพัฒนา : การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา | กองการศึกษา | 10000 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | ดำเนินการโดยมิได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2 | โครงการจัดงานพิธีทางศาสนา | กองการศึกษา | 50000 | 100000 | 10890 | 39110 | P | 0 | 0
3 | โครงการจัดงานประเพณีไทย | กองการศึกษา | 50000
4 | โครงการลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | กองการศึกษา | 20000 | 30000 | 15205 | 14795 | P | 0 | 0
5 | โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ | สำนักปลัด | 130000 | 100000 | 66672 | 33328 | P | 0 | 0
6 | โครงการส่งเสริมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | สำนักปลัด | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | P | 0 | 0 | ดำเนินการโดยมิได้เบิกจ่ายงบประมาณ
Note on E3: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F3: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G3: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H3: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น

## 6.1 อุดหนุน
* การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการอุดหนุนสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) | สำนักปลัด | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | P | 0 | 0
Note on E2: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F2: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G2: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H2: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น

## 6.2
6.2 แนวทางการพัฒนา : การสนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | กองการศึกษา | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | P | 0 | 0 | ดำเนินการโดยมิได้เบิกจ่ายงบประมาณ
Note on E2: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F2: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G2: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H2: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น

## 7.1
7. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
7.1 แนวทางการพัฒนา : การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | กองช่าง | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
Note on E3: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F3: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G3: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H3: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น

## 7.2
7.2 แนวทางการพัฒนา : การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการมัคคุเทศก์น้อย | กองการศึกษา | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
2 | โครงการก่อสร้างและติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | กองช่าง | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | P |  | ได้รับอนุมัติกันเงิน
3 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | กองวิชาการและแผนงาน | 100000 | 37985 | 0 | 0 | 0 | P | 0
0
Note on E2: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F2: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G2: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H2: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น

## 8.1
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1 แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | P | 0 | 0 | ดำเนินการโดยมิได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ
2 | โครงการส่งเสริมการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ | สำนักปลัด | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | P | 0 | 0 | ดำเนินการโดยมิได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ
3 | โครงการเวทีประชาคมเมืองและชุมชนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | กองวิชาการและแผนงาน | 20000 | 20000 | 2730 | 17270 | P | 0 | 0
|  |  | 60000 | 60000 | 2730
|  |  | 894500 | 924500 | 422551.5
Note on E3: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F3: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G3: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H3: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น

## 8.2 งานบริหารบุคลากรท้องถิ่น
8.2 แนวทางการพัฒนา : การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
* งานบริหารบุคลากรท้องถิ่น
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น | สำนักปลัด | 150000 | 95000 | 73480 | 21520 | P | 0 | 0
2 | โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมราชการใสสะอาดตามหลักธรรมาภิบาล | สำนักปลัด | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | P | 0 | 0 | ดำเนินการโดยมิได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ
|  |  | 170000 | 115000 | 73480
Note on E3: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F3: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G3: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H3: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น
งบท้องถิ่น

## 8.2 งานบริหารทั่วไปของหน่วยงาน
* งานบริหารทั่วไปของหน่วยงาน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | สำนักปลัด | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ | กองคลัง | 50000 | 216000 | 0 | 216000 |  | P | 0 | เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
|  |  | 100000 | 216000 | 0
Note on E2: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F2: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G2: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H2: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น

## 8.2 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
* งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของท้องถิ่น
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการปรับปรุงขยายเขตการให้บริการเสียงตามสาย | กองวิชาการและแผนงาน | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการโดยมิได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ
2 | โครงการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลและท้องถิ่น | กองวิชาการและแผนงาน | 100000 | 100000 | 36741.5 | 63258.5 | P | 0 | 0
|  |  | 150000 | 150000 | 36741.5
Note on E2: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F2: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G2: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H2: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น

## 8.2 งานปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ
* งานปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามแผน 2559 | งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2559 /โอนเพิ่ม หรือ ที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
1 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด : คอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด | สำนักปลัด | 60000 | 60000 | 58000 | 2000 | P | 0 | 0
2 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด : เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง | สำนักปลัด | 7300 | 7300 | 5500 | 1800 | P | 0 | 0
3 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง | สำนักปลัด | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | P
4 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด : เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | สำนักปลัด | 3100 | 3100 | 2500 | 600 | P | 0 | 0
5 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด : ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง | สำนักปลัด | 4800 | 5000 | 4800 | 200 | P | 0 | 0
6 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด : เครื่องปรับอากาศ | สำนักปลัด | 33000 | 33000 | 30000 | 3000 | P | 0 | 0
7 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด (งานป้องกันฯ) : เครื่องปรับอากาศ | สำนักปลัด | 28000 | 28000 | 26000 | 2000 | P | 0 | 0
8 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง : ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ | กองคลัง | 12000 | 12000 | 11000 | 1000 | P | 0 | 0
9 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง : คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | กองคลัง | 30000 | 29000 | 29000 | 0 | P | 0 | 0
10 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง : เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | กองคลัง | 8000 | 7900 | 7900 | 0 | P | 0 | 0
11 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง : เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน | กองคลัง | 33000 | 33000 | 30000 | 3000 | P | 0 | 0
12 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง : ตู้เอกสาร | กองคลัง | 6000 | 6000 | 5500 | 500 | P | 0 | 0
13 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองการประปา : เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่อง | กองการประปา | 44000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองการประปา : คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | กองการประปา | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | P | 0 | 0
15 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง | กองสาธารณสุขฯ | 33000 | 33000 | 30000 | 3000 | P | 0 | 0
16 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน : กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง | กองวิชาการและแผนงาน | 50000 | 49900 | 47400 | 2500 | P | 0 | 0
17 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน : ตู้บานเลื่อนกระจก | กองวิชาการและแผนงาน | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
18 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน : กระดานฟลิปชาร์ท | กองวิชาการและแผนงาน | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
|  |  | 414500 | 383500 | 309600
Note on E2: admin: ช่องนี้ใส่เลขงบที่ได้รับอนุมัติ (ยอดรวมทั้งงบประมาณฉบับแรกและที่โอนเพิ่ม) ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง 2559 ช่องประมาณการ
Note on F2: admin: ดูในตารางรายงานรายจ่ายจริง ช่องรวมจ่ายจริง
Note on G2: admin: เอาช่อง 5 ลบ ช่อง 6
Note on H2: admin: ช่องแล้วเสร็จ ช่องระหว่าง ช่องไม่ ถ้าทำช่องไหนก็ติ๊กเครื่องหมาย / ที่กลางช่องนั้น
Note on F16: admin:ซื้อเมื่อไร
งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น